## Hoja1
Inicio Del proyecto | Fase | Marzo | Abril | Mayo
Idea De Proyecto Tecnológico | 1 | 2017-03-05
Definir Título Y Objetivos Del Proyecto | 1 | 2017-03-09
Análisis | Fase | Marzo | Abril | Mayo
Reunión/ Levantamiento De Requerimientos | 1 | 2017-03-07
Elaboración Matriz De Requerimientos | 1 | 2017-03-08
Planteamiento Del Problema - Justificación | 1 | 2017-03-24
Diseño De La Encuesta | 1 |  | 2017-04-07
Consolidación Avance Anteproyecto | 1 |  | 2017-04-13
Definir Marco Teórico | 1 |  | 2017-04-21
Planificación De Recursos De Apoyo | 1 |  |  | 2017-05-07
Reunión/ Aplicación Encuesta | 1 |  |  | 2017-05-08
Entrega Adelanto Anteproyecto | 1 |  |  | 2017-05-18
Reunión/ Entrega Copia Anteproyecto | 1 |  |  | 2017-05-19
Corrección Final Anteproyecto | 1 |  |  | 2017-05-19
Presentación Del Anteproyecto | 1 |  |  | 2017-05-19
Reunión con coordinación Bienestar | 1 |  |  | 2017-05-22
Finalización Desarrollo Anteproyecto | 1 |  |  | 2017-05-22
Resultados De La Propuesta | 1
Diseño | Fase | Marzo | Abril | Mayo
Selección Herramientas de Desarrollo | 1 | 2017-03-09
Diseño Prototipo Modelo Entidad Relación | 2 | 2017-03-10
Diseño Prototipo Formulario | 2 | 2017-03-30
Diseño Prototipo Administrativos | 2 | 2017-03-31
Diseño Prototipo Base De Datos |  |  | 2017-04-01
Diseño Prototipo Aplicación Web |  |  | 2017-05-05
Reunión/ Muestra Prototipo Formulario | 2 |  |  | 2017-05-08
Diseño Modelo Entidad Relación |  |  |  | 2017-05-13
Diseño Base De Datos | 2 |  |  | 2017-05-13
Formulario/ Modificaciones Correcciones | 2 |  |  | 2017-05-09
Construcción | Fase | Marzo | Abril | Mayo
Elaboración Formulario | 3 |  |  | 2017-05-09
Elaboración Base De Datos | 3 |  |  | 2017-05-13
Construcción De La Aplicación Web | 3 |  |  | 2017-05-13
Elaboración Módulo Administrativos | 3 |  |  | 2017-05-15
Pruebas Funcionales | Fase | Marzo | Abril | Mayo
Pruebas Encuesta Estudiantes | 4 |  | 2018-04-19
Pruebas Modulo Administrativo | 4 |  | 2018-04-19
Paso a producción | Fase | Marzo | Abril | Mayo
Solicitud Bienestar Lista ID Estudiantes | 4 |  | 2018-04-19
Solicitud Servidor Uniminuto | 4 |  | 2018-04-19
Solicitud Base Datos Estudiantes | 4 |  | 2018-04-19
Solicitud Enlace Génesis Uniminuto | 4 |  | 2018-04-19
Implementación Base De Datos | 4 |  | 2018-04-19
Implementación Entorno De Ejecución | 4 |  | 2018-04-19
Implementación Sistema Caracterización | 4 |  | 2018-04-19
Implementación Enlace Génesis Uniminuto | 4 |  | 2018-04-19
Pruebas Iniciales En Producción | 4 |  | 2018-04-19
Pruebas Finales En Producción | 4 |  | 2018-04-19